

**Российская Федерация**

**Свердловская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.12.2017 № 1284

**р.п. Пышма**

**Об утверждении Плана проведения**

**общественных обсуждений общественных территорий Пышминского городского округа для рейтингового голосования**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды»

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений общественных территорий Пышминского городского округа для рейтингового голосования согласно Приложению к настоящему распоряжению (прилагается).
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пышминского городского округа http://пышминский-го.рф.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

Глава Пышминского городского округа В.В. Соколов

Приложение

Утверждено

распоряжением администрации

Пышминского городского округа

от 29.12.2017 №1284

План проведения общественных обсуждений общественных территорий

Пышминского городского округа для рейтингового голосования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Подготовка и утверждение Порядка организации и проведения голосования по общественным территориям Пышминского городского округа | до 28.02.2018 г. | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | Дума Пышминского городского округа, администрация Пышминского городского округа |
| 2 | Утверждение и опубликование плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования | до 09.01.2018 г. | Официальный сайт  Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа, общественная комиссия |
| 3 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | до 15.01.2018 г. | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | Администрация Пышминского городского округа, общественная комиссия |
| 4 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно до даты завершения сбора предложений | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | общественная комиссия |
| 5 | Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году в первоочередном порядке в муниципальную программу, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования | 09.01.2018 –  09.02.2018 г. | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | общественная комиссия |
| 6 | Определение организации которые будут разрабатывать дизайн-проекты | до 16.02.2018 г. | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 7 | Утверждение и опубликование перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | до 17.02.2018 г. | Официальный сайт Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 8 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | до 23.02.2018 г. | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 9 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования | до 01.03.2018 г. | В местах определенных постановлением администрации Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 10 | Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 01.03.2018 г. | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 11 | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 01.03.2018 г. | Официальный сайт Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 12 | Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования. Проведение информационной компании с разъяснением порядка отбора проектов, приглашением жителей прийти и выбрать проекты, разъяснением порядка голосования | в течении 15 календарных дней | Официальный сайт Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа,  общественная комиссия |
| 13 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям | 17.03.2018 г. | В местах определенных постановлением администрации Пышминского городского округа | Территориальные счетные комиссии, общественная комиссия |
| 14 | Подведение итогов рейтингового голосования общественной комиссией | в течении 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования | р.п. Пышма, ул. 1 Мая, д. 2 | Общественная комиссия |
| 15 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | до 25.03.2018 г. | Официальный сайт Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа, общественная комиссия |
| 16 | Утверждение (актуализация) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пышминского городского округа», утвержденная постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.09.2017 года №540, с учётом проведенного рейтингового голосования, размещение утвержденной программы на официальном сайте Пышминского городского округа | 31.03.2018 г. | Официальный сайт Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа |